Metodologie privind aplicarea factorilor de evaluare (toate loturile)

Criteriul de atribuire utilizat este cel mai bun raport calitate preț.

Criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate preț în ceea ce privește factorii de evaluare menționați:

Factorii de evaluare utilizaţi:

- Pn – Preţul ofertei, pondere – 60%

- Pteh – componenta tehnica , pondere – 40%

- Prețul Ofertei - 60% - 60 puncte

| Prețul ofertei | Componenta financiară | 60% Punctaj maxim total 60 puncte |
| --- | --- | --- |
| Algoritm de calcul:punctajul se acordă astfel: Pentru cel mai mai mic pret total ofertat, raportat la cantitatile maxime ale acordului cadru, conform lista cantități se acordă 60 de puncte, pentru restul se calculează după formula (P min/Pn ) x60 puncte. |  |  |

- Componenta tehnică – 40%-  40 puncte

Pentru  "Componenta tehnică" a fost stabilit un număr de 3 subfactori, respectiv:

  - Gradul de adecvare al graficului de executie  (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)), resursele alocate pentru realizarea activităților  prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor. - Se va evalua graficul de execuție pentru contractul subsecvent maxim. – 15 %- 15 puncte

  - Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate) și conformitatea materialelor puse în opera (proceduri,consumuri, etc.) în concordanță cu sistemele propuse – 20 %- 20 puncte

  - Perioada de garantie ofertata – garantia minim acceptata pentru lucrari este de 36 luni. Garantia ofertata mai mare de 60 de luni nu se puncteaza suplimentar. - Se va evalua garantia maxima ofertata maxim – 5 %- 5 puncte

| Denumire subfactor de evaluare | Pondere |
| --- | --- |
| - Gradul de adecvare al graficului de executie (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)), resursele alocate pentru realizarea activităților prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor Pentru factorul de evaluare Pt1 „ Gradul de adecvare al graficului de executie (durata, succesiunea activităților și inter-relaționarea acestora, inclusiv drumul critic), resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor” a fost stabilit un numar de 3 repere majore, fiecare cu cate 6 (șase) subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare in aprecierea ofertei tehnice. Comisia de evaluare va acorda punctajul si calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos. Fiecarui calificativ ii corespunde un punctaj. Punctajul pentru calificativul „ foarte bine” pentru fiecare din cei 6 subfactori de la este de 15 puncte, pentru calificativul „bine” este de 9 puncte , iar pentru calificativul „acceptabil” de minim 6 puncte. | [15%- 15 puncte] |

| Calificativ | Raționament utilizat în evaluarea conținutului ofertelor | Punctaj | Informațiile analizate în oferta | Informații relevante în Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceptabil/Satisfăcător /Parțial relevant | - toate activitățile principale sunt incluse în graficul de executie , însă acestea nu sunt detaliate în subactivități, graficul de executie neputând fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților - succesiunea activităților în graficul de executie este stabilită într-un mod foarte puțin adecvat prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor și caietul de sarcini - durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în mică măsură corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire) - punctele de reper (jaloanele) sunt identificate, dar nu sunt relevante prin de raportare la lucrările ce trebuie executate și metodologia de execuție a acestora; - există neconcordanțe minore între graficul de executie , resursele utilizate, fluxul de numerar (propunerea financiară) și metodologia de execuție; - drumul critic nu corespunde metodologiei de execuție a lucrărilor prezentate | Acceptabil/Satisfăcător /Parțial relevant - Minim 6 puncte i. – 1 punct ii.- 1 punct iii. – 1 punct iv. – 1 punct v.- 1 punct vi.- 1 punct | Informațiile prezentate în propunerea tehnică la: -Metodologia de executare a lucrărilor –Graficul de executie în cadrul Contractului/ pentru Contractul subsecvent maxim -Fluxul de numerar din propunerea financiară Contractul subsecvent maxim | -informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini -Rezumatul informațiilor și cerințele tehnice -Cerințe specifice de managementul Contractului |
| Bine/ Adecvat | - toate activitățile principale sunt incluse în graficul de executie , sunt partial detaliate în subactivități, graficul de executie poate fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului în cadrul Contractului; - succesiunea activităților în graficul de executie este stabilită cu deviații minore prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor; - durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt partial corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire); - punctele de reper (jaloanele) sunt identificate partial prin raportare la lucrările ce trebuie executate și metodologia de execuție a acestora; - graficul de executie , resursele utilizate și fluxul de numerar (propunerea financiară) sunt corelate cu metodologia de execuție; - drumul critic este aliniat în mare parte metodologiei de execuție a lucrărilor prezentate | Bine/ Adecvat - 9 puncte i. - 1,5 puncte ii.- 1,5 puncte iii. -1,5 puncte iv. -1,5 puncte v.- 1,5 puncte vi.- 1,5 puncte |  |  |
| Foarte bine/ Excepțional | - toate activitățile principale sunt incluse în graficul de executie , sunt detaliate în subactivități, graficul de executie poate fi utilizat așa cum este prezentat ca dată de intrare în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului în cadrul Contractului; - succesiunea activităților în graficul de executie este foarte bine stabilită prin raportare la metodologia de execuție a lucrărilor, - durata activităților și perioadele de derulare a acestora sunt în totalitate corespunzătoare complexității activităților (modalitate de realizare, date de intrare, date de ieșire); - punctele de reper (jaloanele) sunt identificate in totalitate prin raportare la lucrările ce trebuie executate și metodologia de execuție a acestora - graficul de executie demonstrează optimizarea utilizării resurselor. Sunt prezentate explicații detaliate iar graficul de executie , resursele utilizate și fluxul de numerar (propunerea financiară) sunt corelate cu metodologia de execuție. Planificarea activităților permite flexibilitate pentru situații neprevăzute. - Drumul critic corespunde în totalitate metodologiei de execuție a lucrărilor prezentate | 15 puncte i. - 2,5 puncte ii.- 2,5 puncte iii. -2,5 puncte iv. -2,5 puncte v.- 2,5 puncte vi.- 2,5 puncte |  |  |

| Denumire subfactor de evaluare | Pondere |
| --- | --- |
| - Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate) Pentru factorul de evaluare Pt2 „ Demonstrarea unei metodologii corespunzătoare pentru obținerea asigurării că lucrările sunt realizate la parametrii calitativi solicitați (Planul de management al calității lucrărilor executate)” a fost stabilit un numar de 3 repere majore, fiecare impartit în subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare in aprecierea ofertei tehnice. Comisia de evaluare va acorda punctajul si calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos. Fiecarui calificativ ii corespunde un punctaj. Punctajul pentru calificativul „ foarte bine” este de 20 puncte, pentru calificativul „bine” este de 12 puncte , iar pentru calificativul „acceptabil” de minim 8 puncte. | [20 puncte] |

| Calificativ | Raționament utilizat în evaluarea conținutului propuneri tehnice | Punctaj | Informațiile analizate în propunerile tehnice | Informații relevante în Caietul de sarcini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceptabil / Satisfăcător / Parțial relevant | Planul de management al calității lucrărilor executate: - este prezentat la modul general și nu reflectă caracteristicile specifice ale Contractului de lucrări, nefiind în totalitate corelat cu metodologia de executare a lucrărilor - este identificat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizațională a Ofertantului cu controlul calității lucrărilor însă nu este detaliat - indică faptul că se realizează controlul calității la toate stadiile de punere în operă a documentației - există neconcordanțe (mai mult de 5) între graficul de executie, activitățile/etapele realizate, responsabilitățile pentru execuția/gestionarea/controlul calității și resursele alocate. | Acceptabil / Satisfăcător / Parțial relevant - minim 8 puncte [i.- 2 puncte ii.-2 puncte iii.- 2 puncte iv.-2 puncte] | Informațiile prezentate la: -Planul de management al calității în cadrul contractului/pentru Contractul subsecvent maxim -Graficul de executie/pentru Contractul subsecvent maxim | -Planul calității -Planul de control al calității -Conformitatea materialelor puse în opera(proceduri,consumuri,etc.)în concordanță cu sistemele propuse |
| Bine/ Adecvat | Planul de management al calității lucrărilor executate: - este adaptat la caracteristicile specifice ale contractului de lucrări și corelat cu metodologia de executare a lucrărilor - evidențiază adecvat nivelul de implicare al responsabililor din structura organizațională a Ofertantului și contribuția individuală pentru realizarea controlului calității; - există neconcordanțe minore (intre 2 si 5) între graficul de executie, activitățile/etapele realizate, responsabilitățile pentru execuția/gestionarea/controlul calității și resursele alocate. - are un nivel de detaliere adecvat: facilitează înțelegerea propusă pentru managementul calității în contract la toate stadiile de punere în operă a documentației | 12 puncte [i.-3 puncte ii.- 3 puncte iii. -3 puncte iv.-3 puncte] |  |  |
| Foarte bine/ Excepțional | - În plus față de informațiile enumerate mai sus, în cadrul calificativului "Bine"/'adecvat", activitățile/etapele realizate, responsabilitățile pentru execuția/gestionarea/controlul calității și resursele utilizate sunt foarte bine definite, Ofertantul demonstrând optimizarea resurselor. - relația dintre graficul de executie/etapele realizate, responsabilitățile pentru execuția/gestionarea/controlul calității și resursele utilizate este realistă și în conformitate cu metodologia propusă si solicitata (mai putin de 2 neconcordante minore). - nivelul și modalitatea de implicare a responsabililor în realizarea controlului calității sunt realiste și foarte clar definite. | Foarte bine/ Excepțional -20 puncte [Bine adecvat - 12 puncte + i.– 2 puncte ii. -4 puncte iii.-2 puncte] |  |  |

| Denumire subfactor de evaluare |  |  | Pondere |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Garantia de buna executie Pentru factorul de evaluare Pt3 „ Garantia de buna executie” a fost stabilit un numar de 4 repere majore, fiecare impartit în subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare in aprecierea ofertei tehnice. |  |  | [5 puncte] |  |  |
| Calificativ | Raționament utilizat în evaluarea conținutului propuneri tehnice | Punctaj |  | Informațiile analizate în propunerile tehnice | Informații relevante în Caietul de sarcini |
|  | Garantia minim acceptata pentru lucrari este de 36 luni, pentru care se acorda 0 (zero) puncte. Pentru o garantie ofertata mai mare de 36 luni si mai mica sau egala cu 48 de luni se acorda 1 punct. Pentru o garantie ofertata mai mare de 48 luni si mai mica de 60 de luni se acorda 3 puncte. Garantia ofertata mai mare sau egala de 60 de luni se acorda 5 puncte. | 0 (zero) puncte 1 (unul) punct 3 (trei) puncte 5 (cinci) puncte |  |  |  |

Algoritm de calcul:

Ofertele tehnice conforme vor primi punctajul raportat la subfactorii descrisi  si va fi calculat prin insumarea punctajelor obtinute pentru fiecare subfactor.

Punctajul tehnic total maxim Pteh =Pt1+Pt2+Pt3 ce poate fi acordat unei propuneri tehnice este de maxim 40 de puncte.

DESEMNAREA OFERTEI CÂSTIGATOARE

Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform formulei:

• P total = Pn+Pteh

Oferta cu valoare P total = Pn + Pteh cea mai mare va fi declarata câstigatoare.

Punctajul maxim ce poate fi obtinut de catre un ofertant este de 100 de puncte.

Punctajul  total va fi calculat cu acuratete de doua zecimale.

Punctaj maxim total 100 puncte.

măsura calității dovezilor, respectiv relevanța și credibilitatea acestora pentru a le susține sau pentru a detecta greșeli în prezentările și afirmațiile asociate

măsura calității dovezilor, respectiv relevanța și credibilitatea acestora pentru a le susține sau pentru a detecta greșeli în prezentările și afirmațiile asociate